## Sheet1
% Complete | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predesessor | Activities done/going on | Resource Name
0% | ARGOVOC V1.0 | 33 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-06-01 17:00
0% | Dependencies: | 6 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-23 17:00
0% | Updated Knowledge Base | 6 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-23 17:00 |  | ok (done)
0% | Development | 14 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-05-05 17:00
0% | GUI Enhancement | 10 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-30 17:00 |  | ok(done) | Prashanta,sachit
0% | Login + privilege mgmt | 3 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-21 17:00 |  | ok(done)
0% | View & navigate search result | 5 days | 2010-04-26 08:00 | 2010-04-30 17:00 | 20,8 | ok(done)
0% | Enhance Home Page | 2 days | 2010-04-22 08:00 | 2010-04-23 17:00 | 6 | ok(done)
0% | Web Services | 10 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-30 17:00 |  |  | Jeetendra, Prashanta
0% | Additional 2 web services for concept scheme 2-5 | 5 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-23 17:00 |  | ok(done)
0% | Revision of Agrovoc WS | 5 days | 2010-04-26 08:00 | 2010-04-30 17:00 | 10 | ok(done)
0% | Transformation of Data | 14 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-05-05 17:00
0% | Improvement transformation script | 5 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-22 17:00 |  | ok(done) | Sachit
0% | Transformation activities -Iteration 1 (for all 6 concept schemes) | 2 days | 2010-04-26 08:00 | 2010-04-27 17:00 | 3 | done | Sachit
0% | Verification of transformed KB | 2 days | 2010-04-28 08:00 | 2010-04-29 17:00 | 14 | ok(done) | Gudrun
0% | KE to fix the changes and baseline | 2 days | 2010-04-30 08:00 | 2010-05-03 17:00 | 15 | ok(done) | Gudrun
0% | Transformation activities -Iteration Final | 2 days | 2010-05-04 08:00 | 2010-05-05 17:00 | 16 | ok(done) | Sachit
0% | Application Server | 11 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-30 17:00
0% | Create process workflow to update KB from Editor to View | 11 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-30 17:00 |  | done | MIMOS1
0% | Improve search performance | 6 days | 2010-04-16 08:00 | 2010-04-23 17:00 |  | done | Armando
0% | Testing and Fixes | 5 days | 2010-05-06 08:00 | 2010-05-12 17:00
0% | Internal integration test and bug fixing | 5 days | 2010-05-06 08:00 | 2010-05-12 17:00 | 5,17,9
0% | Migrate from development to testing | 19 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-05-13 17:00
0% | Setup testing environment | 10 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-30 17:00 |  | done | MIMOS2
0% | Installation | 1 day | 2010-05-13 08:00 | 2010-05-13 17:00 | 24,22 |  | Armando,Sachit,MIMOS2
0% | Live Environment Setup | 28 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-05-26 17:00
0% | Setup Live Environment | 10 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-04-30 17:00 |  | ready | MIMOS2
0% | Installation | 2 days | 2010-05-25 08:00 | 2010-05-26 17:00 | 35FS-1 day |  | MIMOS2,Sachit,Armando
0% | Handover to testers | 8 days | 2010-05-14 08:00 | 2010-05-25 17:00
0% | Testing | 3 days | 2010-05-14 08:00 | 2010-05-18 17:00
0% | AGROVOC -Testing of application - Editor / Server | 3 days | 2010-05-14 08:00 | 2010-05-18 17:00 | 25 | going on | Icrisat,Gudrun
0% | AGROVOC- Testing of application - Web Services | 3 days | 2010-05-14 08:00 | 2010-05-18 17:00 | 25 | going on | Imma
0% | FAOOA Sanity test | 3 days | 2010-05-14 08:00 | 2010-05-18 17:00 | 25 | going on | Imma
0% | Bug fixes - 1st iteration | 3 days | 2010-05-19 08:00 | 2010-05-21 17:00 | 31,32,33
0% | Testing - Final iteration | 2 days | 2010-05-24 08:00 | 2010-05-25 17:00 | 34
0% | Go Live Activities | 4 days | 2010-05-27 08:00 | 2010-06-01 17:00
0% | Final Sanity Check | 2 days | 2010-05-27 08:00 | 2010-05-28 17:00 | 28
0% | Release Sign-off | 1 day | 2010-05-31 08:00 | 2010-05-31 17:00 | 37
0% | Go Live | 1 day | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 38